## semaine1
Semaine 1 - 13 au 19 avril
Tâche | Responsable | État
Prise de Connaissance du sujet (lecture du PDF sur le projet pirates | Toute l'équipe | Terminé
Répartition des rôles | Toute l'équipe | Terminé
Envoi du nom des responsables à Christelle Chaudet | Tiana Melanie Rabarison | Terminé
Groupe 2 Chef de projet : RABARISON Tiana Mélanie Responsable des tests fonctionnels : BE MANANTSOA Lauriana Responsable du modèle : HAILSELASSIEA Yoakin Samson Responsable du développement du noyau : BELKHEIR Emin Responsable du développement de l’IHM : GEBREKIRSTOS Nolawi Responsable technique : PUENTE GONZALEZ Oscar

## semaine2
Semaine 2 : Du 20 au 26 avril
Tâche | Responsable | État
Rédaction des exigences fonctionnelles détaillées (plateaux , dés , PV, cases spéciales) | Toute l'équipe | Terminé
Création du dépôt git, structure de branches, règles de commit | OSCAR | Terminé
Définition des cases spéciales : Boombe , la case mystère , chute de noix de coco | Toute l'équipe | Terminé
Premier diagramme de classe UML : Entité : ,Jeu , Joueur (Pirate), Case, Plateau, Dé, Tour | Toule l'équipe | Terminé
Tâche | Responsable | État
push création de chaque package | oscar | Terminé

## semaine3
Semaine 3 : Du 27 au 3 mai
Tâche | Responsable | État
début implémentation IBoundary | Lauriana | Terminé
Implémentation de chaque entité | Emin | Terminé
Faire le component Dé | Mélanie | Terminé
Faire l'infobulle qui affiche les règles du jeu | Mélanie | Terminé
Faire le component pion | Nolawi | Terminé
Faire le component pour le plateau | Nolawi | Terminé
Tâche | Responsable | État
merge IHM | Nolawi | Terminé
merge JAVA | Emin | Terminé
Répartition de l'équipe en 2 | IHM | POO
| Nolawi | Lauriana
| Mélanie | Emin
Yoakin

## semaine4
4 mai au 10 mai
Tâche | Responsable | État
Amélioration de toute l'architecture | toute l'équipe | Terminé
Ajout des méthodes dans le package entity et faire le controlDeplacer | Yoakin | Terminé
faire le ControlLancerDe | Nolawi | Terminé
Faire le ControlJeuPirate | Lauriana | Terminé
Faire le controlPointDeVie | Mélanie | Terminé
Faire activer controlActiverCaseSpecial, controlActiverCaseMystere et controlActiverCaseBombe | Oscar | Terminé
Faire controlActiverCaseCoco | Emin | Terminé
Tâche | Responsable | État
merge JAVA | Emin ou Oscar | Terminé

## semaine5
11 mai au 17 mai
Tâche | Responsable | État
Implementation de ICommencerPartie | Nolawi | Terminé
Implémentation de ICaseCoco | Emin | Terminé
implementation de ICaseMystere | Mélanie | Terminé
implementation de IcaseBombe | Lauriana | Terminé
implementation de ClassBoundary | Nolawi | Terminé
implementation de ControlPirateCourant | oscar | Terminé
Tâche | Responsable | État
merge IHM | Nolawi | Terminé
merge JAVA | Emin | Terminé
Tâche | Commentaire
17 mai | mise au point de l'avancement du projet

## semaine7
18 mai au 24 mai
Tâche | Responsable | État | commentaire
Finalisation du document de spécification , du plan de test et des test unitaires | Lauriana, Mélanie | Terminé
Finalisation de l'UML, du diagramme de séquences et séquences détaillés | Yaokin, Nolawi , Oscar | Terminé
Ajout des lambdas dans le code | Emin | Terminé
Finalisation du MainBoundary et phase de test du code | Toutes l'équipe | Terminé
Faire du clean code | Toutes l'équipe | Terminé | fait durant les tps non encadrées
Tâche | Responsable | État
merge IHM | Nolawi | Terminé
merge JAVA | Emin | Terminé
merge Test | Lauriana | Terminé

## semaine8
25 mai au 29 mai
Tâche | Responsable | État
Faire le component caseBombe | Emin | Terminé
Faire le component caseMystere | Oscar | Terminé
Faire le component caseCoco | Lauriana | Terminé
Faire le panel fin de partie | Lauriana | Terminé
Faire le dialogue | Lauriana | Terminé
Faire l'adaptateur et le noyau fonctionnel | Nolawi | Terminé
Amélioration des cases spéciales | Nolawi | Terminé
Faire le panelDemarrage | Yoakin | Terminé
Compléter la mainFrame | Yoakin | Terminé
Faire le component coeur | Melanie | Terminé
Faire le componentJoueur | Mélanie | Terminé
Tâche | Responsable | État
merge IHM | Nolawi | Terminé
merge UML | Melanie | Terminé
merge organisation | Melanie | Terminé